**График текущих ремонтов трубопроводов и основного оборудования**

**МУП «Бельтирская ТСК»** **(центральная котельная) в 2019 году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | МО | РСО | Наименование планируемых работ | Сроки выполнения работ |
| 1 | Бельтирский сельсовет | МУП»Бельтирская ТСК» | Ремонт сантехнических колодцев (очистка колодцев от мусора, ремонт стен и перекрытия колодцев, ревизия запорной арматуры) | 30.05-30.06 |
| 2 | Ревизия сетевых насосов (160-30; К80-50; К20-30; К8-18) | 30.05-30.06 |
| 3 | Ревизия запорной арматуры в котельной (вентили, задвижки, обр.клапанов) | 07.08-15.08 |
| 4 | Очистка металлических элементов котла от сажи и ржавчины. Промывка котла. Гидравлическое испытание котла | 14.08.30.08 |
| 5 | Очистка дымоходов , боровов котлов от сажи и золы. Ремонт обмуровки перекрытий котлов | 15.08-30.08 |
| 6 | Промывка наружных тепловых сетей. Гидравлическое испытание теплотрассы. | 10.07-25.07 |
| 7 | Ревизия электрического оборудования(пускатели, автоматы, сборки, смазка подшипников эл.двигателей) | 21.08-30.08 |
| 8 | Побелка и покраска котельной и бытовых помещений | 04.09-11.09 |
| 9 | Проверка целостности пломб контрольно измерительных устройств и работы измерительных приборов (теплосчетчиков) | 11.09-30.09 |

Директор МУП «Бельтирская ТСК» Балакин Е.А.

**Мероприятия по подготовке котельного хозяйства**

**МУП «Бельтирская ТСК»** **(центральная котельная) к отопительному сезону 2019-2020 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | МО | РСО | Наименование планируемых работ | Сроки выполнения работ |
| 1 | Бельтирский сельсовет | МУП»Бельтирская ТСК» | Ремонт сантехнических колодцев (очистка колодцев от мусора, ремонт стен и перекрытия колодцев, ревизия запорной арматуры) | 30.05-30.06 |
| 2 | Ревизия сетевых насосов (160-30; К80-50; К20-30; К8-18) | 30.05-30.06 |
| 3 | Ревизия запорной арматуры в котельной (вентили, задвижки, обр.клапанов) | 07.08-15.08 |
| 4 | Очистка металлических элементов котла от сажи и ржавчины. Промывка котла. Гидравлическое испытание котла | 14.08.30.08 |
| 5 | Очистка дымоходов , боровов котлов от сажи и золы. Ремонт обмуровки перекрытий котлов | 15.08-30.08 |
| 6 | Промывка наружных тепловых сетей. Гидравлическое испытание теплотрассы. | 10.07-25.07 |
| 7 | Ревизия электрического оборудования(пускатели, автоматы, сборки, смазка подшипников эл.двигателей) | 21.08-30.08 |
| 8 | Побелка и покраска котельной и бытовых помещений | 04.09-11.09 |
| 9 | Проверка целостности пломб контрольно измерительных устройств и работы измерительных приборов (теплосчетчиков) | 11.09-30.09 |

 Сумма денежных средств планируемых на подготовку составит 20,0 тыс.рублей (средства ЖКХ)

Директор МУП «Бельтирская ТСК» Балакин Е.А.

**Приложение**

**Мероприятия по подготовке котельного хозяйства**

**МУП «Бельтирская ТСК»** **(центральная котельная) к отопительному сезону 2018-2019 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | МО | РСО | Наименование планируемых работ | Сроки выполнения работ | Фактическое выполнение |
| 1 | Бельтирский сельсовет | МУП»Бельтирская ТСК» | Ремонт сантехнических колодцев (очистка колодцев от мусора, ремонт стен и перекрытия колодцев, ревизия запорной арматуры) | 30.05-30.06 | выполнено |
| 2 | Ревизия сетевых насосов (160-30; К80-50; К20-30; К8-18) | 30.05-30.06 | выполнено |
| 3 | Ревизия запорной арматуры в котельной (вентили, задвижки, обр.клапанов) | 07.08-15.08 | выполнено |
| 4 | Очистка металлических элементов котла от сажи и ржавчины. Промывка котла. Гидравлическое испытание котла | 14.08.-30.08 |  |
| 5 | Очистка дымоходов , боровов котлов от сажи и золы. Ремонт обмуровки перекрытий котлов | 15.08-30.08 | выполнено |
| 6 | Промывка наружных тепловых сетей. Гидравлическое испытание теплотрассы. | 10.07-25.07 | выполнено |
| 7 | Ревизия электрического оборудования(пускатели, автоматы, сборки, смазка подшипников эл.двигателей) | 21.08-30.08 |  |
| 8 | Побелка и покраска котельной и бытовых помещений | 04.09-11.09 | выполнено |
| 9 | Проверка целостности пломб контрольно измерительных устройств и работы измерительных приборов (теплосчетчиков) | 11.09-30.09 |  |

Директор МУП «Бельтирская ТСК» Балакин Е.А.